附件1

北塔区2023年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投 资（万元） | 其中 | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 |
| 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人） |
| 1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 同兴村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 同兴村 | 1.大应公路沿线清理；2.提质5处亮点；3.其它配套设施。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，提升老百姓居住幸福感。 |
| 2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 柑子塘社区 | 大应公路沿线环境卫生整治提质、美丽庭院建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。 |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地产业发展路 | 新建 | 田庄村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 田庄村 | 新修秋桃基地至光裕村路口产业发展路，长600米，宽3.5米，征地、铺砂及修建保坎，共需30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 72 | 202 | 产权归属：田庄村村民委员会，提高村民收入，带动全村72户脱贫户202人增收，方便全村村民1685人出行，提高农民种植效率，保障现代化农业生产，提高产业发展，助推乡村振兴。 |
| 4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 田庄村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 田庄村 | 对重点院落进行环境提质，建设美丽庭院 | 15 | 15 | 0 | 1 | 577 | 1688 | 1 | 72 | 356 | 使用资金达到的效益目标：产权归属：田庄村村民委员会，美化环境，提高人民群众生活质量。 |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 精品水果基地后期抚育 | 续建 | 李子塘村黄金奈李、贡柚基地 | 2023年10月 | 2023年12月 | 李子塘村 | 对李子塘村170亩黄金奈李、黄金贡柚基地进行后期抚育、施肥 | 10 | 10 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属：李子塘村村民委员会，发展精品水果产业，提供固定就业岗位4个，壮大村集体经济，每年精品水果产业为脱贫户（监测对象）分红。 |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地续建 | 续建 | 兴旺村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 兴旺村 | 维修蘑菇大棚9个，完善大棚基础设施 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 175 | 1 | 4 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，提升产业整体规模，每年通过租赁蘑菇大棚，为村集体经济增收4万元，为脱贫人口增加就业机会100余人次/年。 |
| 7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 水源维修 | 续建 | 兴旺村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 兴旺村 | 维修3口水井 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 15 | 54 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，水井维修后，可以保障周边村民群众生产生活用水，降低生产生活成本。 |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 各村社区 | 庭院经济 | 新建 | 实施美丽庭院建设的各村社区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 实施美丽庭院建设的各村社区 | 在美丽庭院基础上，栽种果树等经济作物，发展庭院经济 | 20 | 20 | 0 | 6 | 60 | 210 | 6 | 10 | 34 | 使用资金达到的效益目标;产权归属实施建设的相关村委会，改善农村人居环境，同时发展庭院经济帮助村民增收。 |
| 9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯加工车间 | 新建 | 贺井村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 贺井村 | 购买红薯加工设备，完成地坪硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。 |
| 10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 1组圆塘维修改造 | 续建 | 光裕村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 光裕村 | 1、清淤3000平方米；2、砌筑石料保坎，长180米，高3米，均宽1米，540方，合计20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62 | 150 | 1 | 4 | 7 | 使用资金达到的效益目标;产权归属光裕村委会，增强蓄水能力，解决周边60亩田土灌溉，降低村民生产生活成本。 |
| 11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 人居环境整治 | 新建 | 陈家桥社区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 陈家桥社区 | 清理排污沟渠200米共计5万元 | 5  | 5  | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 产权归属：陈家桥社区，该项目完成后能有效改善村名生活环境。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈家桥镇小计 | 180  | 180  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田社区6组道路建设 | 新建 | 白田社区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 白田社区 | 建设总长440米，宽4.5米，铺设沥青路共计20万元。 | 20  | 20  | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 4 | 9 | 产权归属：白田社区，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于居民出行。 |
| 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 杨晞路油砂建设 | 新建 | 马家村杨晞路 | 2023年10月 | 2023年12月 | 马家村 | 铺设油砂路长1500米，宽4米 | 20  | 20  | 0 | 1 | 384 | 1062 | 1 | 54 | 175 | 产权归属：马家村村委会，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于村民出行。 |
| 14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 木桥边至神仙岩水渠建设 | 新建 | 宗政组 | 2023年10月 | 2023年12月 | 枫林村 | 对枫林村宗政组木桥边至神仙岩修建排水渠，对其进行维修硬化加固，建设总长度300米。（1）材料费（包含河沙、水泥、沙石）共计10万。（2）马匹转运材料费，共计4万元（3）人工劳务费3万元 | 17  | 17  | 0 | 1 | 149 | 484 | 1 | 18 | 51 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便村民农作物用水，提高村民种粮积极性，提升村民幸福感。 |
| 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 赵家塘组道路建设 | 新建 | 赵家塘组 | 2023年10月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 道路硬化改扩建1000米，宽5米，小计20万元，堡坎150米，小计10万元。 | 30  | 30  | 0 | 1 | 45 | 235 | 1 | 12 | 41 | 产权归属：茶元头村村民委员，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于村民出行。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 茶元头街道小计 | 87  | 87  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 苗儿村 | 油茶基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，预计全年增加村集体经济10万余元、预计带动村民贫困劳动力就业8人左右，监测户、贫困户分红64户154人，预计每年增加村级体收入2万元。 |
| 17 | 乡村治理和乡风文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范假创建 | 田江街道 | 田江村 | 品牌调解室 | 新建 | 田江村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 田江村 | 打造老禹、老何、老邓三所调解室10万元/处 | 15 | 15 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 179 | 产权归属：田江村民委员会，本项目建成后，充分发动村民自治能力，尽量做到矛盾不出村，增加村民之间和谐幸福感。 |
| 18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 邓家社区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 邓家社区 | 污水管道安装、地面硬化及基础设施 | 26 | 26 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 36 | 产权归属：邓家社区，本项目建成后，改善居民生活环境，提升居民生活幸福感。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 田江街道小计 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 防贫保险 | 新建 | 北塔区 | 2023年10月 | 2024年4月 | 北塔区 | 2023年度北塔区防贫保 | 22 | 22 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 2023年度北塔区防贫保 |
| 20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 北塔区 | 农业农村水利局 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 北塔区 | 2023年10月 | 2023年12月 | 北塔区 | 维修管道，通水800户，共计30万元。 | 40 | 40 | 0 | 8 | 800 | 1400 | 8 | 800 | 1400 |  本项目建成后，改善居民生活环境，提升居民生活幸福感。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农业农村水利局小计 | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 农村污水治理 | 陈家桥镇、茶元头街道 | 枫林村、兴旺村、贺井村，田庄村 | 农村环境整治项目建设 | 新建 | 枫林村、兴旺村、贺井村，田庄村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 北塔区社会事业发展投资有限公司 | 四个村庄的污水处理系统、污水收集系统、三格池净化系统、人工湿地净化系统等 | 215.33 | 215.33 | 0 | 4 | 1080 | 3274 | 4 | 275 | 568 | 使用资金达到的效益目标;完善村内基础设施，提升村级形象，打造宜居人居环境，提升百姓生活幸福感。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 595.33 | 595.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |