## 市级资金安排项目
北塔区2024年市级财政衔接推进乡村振兴区级配套资金安排表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地配套设施 | 新建 | 谷洲村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 谷洲村 | 1、彭家塘、新塘、牛士塘清淤整治。2、水渠清理维修1000米。3、三口水池维修。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村共25户脱贫户、监测户增收，方便全村村名提高种植效率。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路提质改造 | 续建 | 李子塘村 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 李子塘村 | 完成7、8、9组通组路提质改造，改造路面长度≥1000米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，改善运输条件，发展乡村旅游、带动发展增收。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 露营基地 | 新建 | 茶元头村石屋塘、石屋背组 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.平整土地30亩，2.临时水电拉通 3.新建演出舞台4.添置户外用品。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人。