## 北塔区创建2023年省巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜产业示范园区资金
北塔区创建2023年省巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜产业示范园区资金安排表
单位：（盖章） 时间：2023年 10月 9日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 初产地加工和精深加工 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 新建 | 白田社区 | 2023-08-04 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，占地面积7000m²，总建筑面积5000m2，主要包括综合办公楼、原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，速冻菜加工车间，辅助生产区间，仓储和拣配车间，冷库，农残检测室和质检中心，产品研发中心、蔬菜产品展示区等；2.加工厂配套生产生活设施建设，包括电网改造，污水处理设备，高清监控，厂区围墙、道路以及供电、给排水配套设施等。 | 620 | 620 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 蔬菜综合产业园 | 新建 | 白田社区 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.园区道路建设1500m（5m宽）；2.水网建设，包括新建水塔1座（300m³）、抽水机房1座、水泵（11kw）1个、三相电网400m、灌溉管道主进水管600m、主出水管1000m、出水支管1500m、蔬菜基地水渠3000m。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 谷洲村蔬菜基地建设 | 新建 | 谷洲村 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.维修清理原有排水渠5000m；2.新建排水渠800m，2座泵站维修；3.新建泵站（22kw）1座、灌溉管道主管1000m、支管2000m；4.基地灌溉管道维修5000m；5. 30亩蔬菜基地田埂道维修建设。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）、湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区、兴旺村 | 蔬菜综合产业园 | 新建 | 陈家桥社区、兴旺村 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.蔬菜科技展示馆600m²；2.1300m²蔬菜育苗床设施；3.提质改造连栋温室大棚25000m²；3.园区道路740m；4.总泵和智能肥料控制系统1套；5.供水系统（水质净化设备）1套；6.农事研学接待中心1000m²；7.研学基地建设；8.水肥一体化灌溉、滴灌面积25000m²；9.园区交通观光车1台；10.园区室外绿化建设400m²；11.园区洗手间等配套房及装饰50m²；12.停车场1200m²；13.大棚研学实习基地1500m²；14.露天研学实习基地18000m²；15.展示管大棚600m²；16农业大数据屏40m²；17智慧大棚物联网系统1套；18.北塔区农业科技展示博览馆设计装修600m²；19.园区电力改造工程。 | 525 | 525 | 0 | 2 | 645 | 921 | 2 | 66 | 218 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）、湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村蔬菜产业园 | 新建 | 贺井村 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建连栋温室大棚4000m²及配套通风、增温、雨帘、喷灌、滴灌设施建设；2. 新建园区道路200m；3.新建蔬菜清洗分拣中心厂房2000m2及配套设施建设。 | 300 | 300 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村蔬菜基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建机耕道1200m（1.5m宽），排水渠600m；2.灌溉管道主管4000m，支管200m，泵站（11kw）3座；3.蔬菜基地土地平整20亩；4.沿江菜地挡土墙1500m、排水沟5000m；5.对基地内12口12亩灌溉山塘清淤、维修加固。 | 315 | 315 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 田江村蔬菜基地建设 | 新建 | 田江村 | 2023-08-05 | 2024-06-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新增灌溉管道主管2500m、支管2000m、水泵（20kw）1个；2.灌溉水渠清淤，新增盖板；3.新建排水口2处；4. 对30亩蔬菜基地田埂道路进行维修建设；5.对600亩蔬菜基地进行灌溉管网维修。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
[12 empty] | 合计 | 2000