## 北塔区第二批区级财政衔接推进乡村振兴补助(2)
北塔区关于下达2025年第二批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年11 月 3日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 生态产业发展中心 | 园艺场片区 | 杨梅基地采摘道建设项目 | 新建 | 园艺场片区 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 园艺示范场 | 在园艺示范场六组的杨梅基地修建3条采摘道，共长1000米，宽1米，厚10公分（混泥土结构）。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 220 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1.方便杨梅基地游客采摘，提高经济收入。 2.有效改善人居生活环境。
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 生态产业发展中心 | 原种场片区 | 水利设施及农田灌溉 | 新建 | 原种场片区 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 原种场 | 一二组70亩及农田灌溉水利设施建设共计10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 665 | 0 | 0 | 0 | 本项目建成后，可以有效改善70亩田地浇灌，方便村民生产生活。
3 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 生态产业发展中心 | 中心片区 | 中药材基地配套设施建设 | 新建 | 中药材基础 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 生态产业发展中心 | 1、新建灌溉设施30万元；2、护栏8万元. | 38 | 38 | 0 | 3 | 320 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 本项目建成后，可以有效改善农村人居生活条件，持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 生态产业发展中心 | 中心片区 | 美丽庭院 | 新建 | 中心片区 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 生态产业发展中心 | 1、新建院落堡坎19万元；2、停车坪3万元。 | 22 | 22 | 0 | 3 | 320 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 有效改善农村人居生活条件，持续发展壮大村集体经济，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
[12 empty] | 小计 | 80
5 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村马场乡村旅游项目 | 续建 | 苗儿村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 射击场及栓马棚的钢架大棚、地面硬化及配套设施预计30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江街道 | 人居环境整治 | 新建 | 田江街道 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 田江街道 | 田江街道人居环境整治共计10万元 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1742 | 4398 | 4 | 117 | 260 | 本项目建成，改善居住环境，提高受益群众幸福感。 | 挂靠
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 邓家社区老村部至二组抽水塘道路扩宽 | 新建 | 邓家社区 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 社区老村部到二组抽水塘沿线扩宽，地面硬化及档土墙、抽水塘防护栏，污水明沟。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产权归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 谷洲村新增喷灌系统 | 续建 | 谷洲村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 谷洲村新增喷灌系统：管道1800米，管材材料配件5.8万，人工工资7.5万（包括坑道开挖填埋、水泥路面破路、安装搬运费），喷灌龙头安装20个0.2万元，其他1.5万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 0 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
[12 empty] | 小计 | 75
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新滩镇街道 | 江北社区 | 南岗小镇采摘园水渠修建 | 新建 | 南岗小镇 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 江北社区 | 建设内容：用石块砌水渠长800米、宽1米，深1米。预计42.23万元。 | 42.23 | 42.23 | 0 | 1 | 141 | 469 | 1 | 22 | 88 | 产权归属：江北社区，项目建成后，可以满足灌溉用田面积79亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
[12 empty] | 小计 | 42.23
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产配套设施建设 | 新建 | 大井组 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 枫林村 | （1）道路修建长度68米（渣土回填及路面铺碎石）； （2）大井塘清淤（机械装运） （3）修建大井塘保坎448立方米预计10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 67 | 213 | 1 | 1 | 4 | 项目建成后，方便两个组的组民出行更加方便，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境。
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 山塘清淤 | 新建 | 枫林村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 枫林村 | 山塘清淤共计10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 63 | 209 | 1 | 3 | 5 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积45亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 兴隆社区人居环境整治 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 兴隆社区 | 人居环境整治共计5万元。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 147 | 1 | 4 | 15 | 产权归属：兴隆社区，项目建成后，整体推进村民积极参与社会治理人居环境整治，加快乡村振兴生态振兴，打造宜居的生态环境环境，提升居民幸福感。
13 | 基础设施建设 | 配套基础设施项目 | 水利基础设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 塘边组堡坎修建 | 新建 | 塘边组 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 兴隆社区 | 修建堡坎330元每立方，共1100立方，合计35万元 | 35 | 35 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 12 | 产权归属：兴隆社区，便于当地居民出行，另方便佳中良有限公司养娃基地及邵阳市隆丰羽绒公司车辆通行问题。
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 修建堡坎 | 新建 | 茶元头村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 修建堡坎（长16米，高7米），回填500方土方。共计10万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 63 | 209 | 1 | 3 | 5 | 产权归属：茶元头村村民委员会，项目建成后，，完善村级基础设施建设，方便周围村民出行。
[12 empty] | 小计 | 70
15 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区农业废弃物回收 | 新建 | 北塔区 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 北塔区农业农村局 | 对全区农业废弃物进行回收综合利用，治理环境，降低乡村振兴产业农业、种植农户废弃物处理成本，对农药瓶、地膜、秸秆等农业废弃物进行上门收集。 | 7.93 | 7.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对全区农业废弃物进行回收综合利用，治理环境，降低乡村振兴产业农业、种植农户废弃物处理成本，农药瓶、地膜等按1元/公斤集中上门回收
16 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区技术指导 | 新建 | 北塔区 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 北塔区农业农村局 | 为全区种植户、种植企业、乡村振兴产业提供技术指导 | 9.87 | 9.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 为全区种植户、种植企业、乡村振兴产业提供技术指导、咨询服务，助力产业振兴，产品增收，减少成本
[12 empty] | 小计 | 17.8
[12 empty] | 总计 | 285.03

## Sheet1 (hidden)
北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年1 月 8 日
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 整治耕地抛荒基础设施建设 | 新建 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 万岁社区1、3组组农田修建排水渠600米，宽2米，深1.2米；望城坡村1、2、8组农田水渠200米长管道进行疏通；同兴村1组、4组增设2处电排。 | 74 | 74 | 0 | 3 | 386 | 1153 | 2 | 21 | 39 | 使用资金达到效益目标：产权归属按照土地权属，归属当地村委会，完善农田水利设施，降低农业生产成本、促进春耕生产。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李产业基地配套设施建设 | 续建 | 老猪山 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 围栏建设2000米，灌溉系统建设，园区道路硬化400米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，完善奈李园区配套设施、便于经营主体管理，提升游客采摘体验感、发展乡村旅游，预计可增加村集体收入2万元一年。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 入户路建设 | 新建 | 3组 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 李子塘村 | 道路硬化300米、排水系统、石保矿70立方，道路加宽280米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 63 | 1 | 6 | 21 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，推进道路全面通组入户，便于群众出行，降低生产生活成本，改善农村人居环境。
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 3至9组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 3、4、5、6、8、9组农户庭院建设，主干道沿线庭院打造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75 | 208 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，美化人居环境，提升群众幸福感，发展乡村旅游，带动群众增收。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 蔬菜温室大棚 | 新建 | 1、2、3、5组 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 新建20亩蔬菜温室大棚，配置温控、水肥一体化、灌溉、滴灌等设施。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，解决耕地抛荒难题，新建蔬菜种植大棚，壮大集体经济。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 庭院经济 | 新建 | 全村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 发展庭院经济，栽种1000株柿子树。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村民，发展庭院经济，在全村范围内积极打造柿林景观，吸引游客，发展乡村旅游，同时促进村民增收。
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜产业园附属设施建设 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 地坪硬化1000平方，道路提质300米，红薯进料系统建设即搭建钢架棚100平方。 | 48 | 48 |  | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入，发展壮大集体经济。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田排水渠建设 | 新建 | 5组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设5组太阳冲至枫江溪水渠、8组谢家塘至枫江溪水渠，建设总长约500米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 121 | 410 | 1 | 3 | 3 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村荒塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 山塘清淤、墙体硬化5亩，完成泄洪道维修。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 221 | 785 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，帮助解决下游农田灌溉、120亩蔬菜基地灌溉，促进春耕生产、产业发展。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 枫江溪维修 | 续建 | 5至10组 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 枫江溪底部硬化，1000米长挡土墙修建。 | 47 | 47 | 0 | 1 | 281 | 982 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 加工厂配套设施 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设加工厂通风设备，其中主风管约50米，大型风机5台，及其它配套电线管路；建设加工厂冷库。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，助推第二产业发展，壮大村集体经济。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 8组至5组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500米、防漏处理400米、修砌堡坎10余处、水渠修建1200米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善200余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 12组至14 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500、防漏处理、修砌堡坎10余处、水渠修建1100米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 25 | 53 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善160余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 机耕道建设 | 新建 | 2组至16组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 对高粱种植片区进行机耕道完善，11组200米，15组900米，7组800米，10组300米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 450 | 960 | 1 | 60 | 132 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值。
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 肖基塘维修 | 新建 | 15组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 对肖基塘进行不低于40米塘坝硬化；完成排水涵洞修复1处、排水渠维修加固150米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 250 | 1 | 10 | 26 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善100余亩农田灌溉、亩产增产量150元/亩解决土地抛荒。
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业园 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地配套设施 | 新建 | 12组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 无花果水源之一120米水塘坝基加固；1000米园区道路建设；100米主道加宽3.5米；新建电排一座。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 130 | 250 | 1 | 86 | 281 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，为无花果基地生产建设完善配套设施，促进产业发展。
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 4组山塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 陈家桥社区 | 堡坎建设130米及清淤。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 56 | 232 | 1 | 8 | 27 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，解决周边46亩农田灌溉，提高农业生产效率，降低生产成本。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 脐橙基地果苗补栽及配套基础设施建设 | 续建 | 3组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地因雪灾冻死冻伤果树补栽18亩，脐橙基地灭蚊灯50盏； 山塘维修硬化一座约0.5亩。 | 29 | 29 | 0 | 1 | 495 | 1452 | 1 | 16 | 138 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济，带动群众增收。
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地榨油车间 | 新建 | 油茶基地 | 2025年 2月 | 2025年 4月 | 兴旺村 | 新建一座200平方米的油茶风干、榨油车间，购置剥壳机一台。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘维修及水渠维修 | 续建 | 18组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 东冲垅塘维修，塘坝开挖维修，硬化长100米，高4米，厚10公分；维修水渠长300米，高60公分，厚60公分。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蔬菜基地水渠修建 | 新建 | 21-23组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 修建长1000米，宽80厘米的水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 420 | 1 | 7 | 17 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，保障蔬菜基地灌溉需求，确保蔬菜基地基地产能，确保村集体经济收入。
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地水塘及大棚维修 | 续建 | 22组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 蘑菇基地一口水塘维修，30个大棚薄膜更换 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，加强蘑菇基地产能，确保村集体经济收入。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 光裕村 | 3组道路加宽 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 道路加宽30米，修筑石保坎120方，铺设油砂路面16方。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 145 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，消除道路安全隐患，方便群众出行。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 光裕村 | ①鸡舍400㎡；②轨道车1000米；③鸡窝200个。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，发展种养结合生态农业，促进油茶管护、采摘，降低生产成本，提供就业岗位预计帮助脱贫户4户增收2042元/年，预计提高村集体经济收入1.8万元/年。
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃基地自动喷灌设施 | 新建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 修建自动喷灌1000米，建设20吨蓄水量水池一座。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，提升黄桃产业抗旱能力，保障黄桃产量，预计提高村集体经济收入0.9万元/年。
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 稻花鱼基地 | 续建 | 扩建稻花鱼基地 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 农田改造20亩预计5万元，排灌水渠400米预计25万元，机耕道200米预计12万元，投放鱼苗预计3万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，建设高标准农田，发展种养结合生态农业，预计提高村集体经济收入1.5万元/年。
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 人居环境整治 | 续建 | 望城坡村1-9组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 全村范围院落环境整治及提质。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 368 | 1070 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：望城坡村民委员会，加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽种苗项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 补栽种苗5000株。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 耕地抛荒基础设施建设 | 续建 | 田庄村6、7、8、12、13组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 围绕高粱种植片区，修建机耕道，总长不低于1000米；4口山塘维修、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 20 | 85 | 使用资金达到的效益目标：产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-8组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 桂花社区 | 全社区环境卫生整治（更换垃圾桶）。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 510 | 1462 | 1 | 7 | 19 | 使用资金达到的效益目标：产权归属桂花社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 村道维修 | 新建 | 4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 将村道事故多发路段进行维修，需要维修加宽80米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，修建3*80*0.8立方米挡土墙，改直加宽1.5米原路至4.5米，解决全社区道路安全问题。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 机耕道建设 | 新建 | 1组至4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 1组至4组修建农田机耕道，总长共计1000米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值，降低生产成本。
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 11组至12组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 新建花坛30处，采购果树苗400株，发放鸡鸭围档50捆。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，加强农村人居环境提质，改善乡村整体面貌，提升宜居环境。
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-12组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 柑子塘社区 | 全村环境卫生整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 624 | 1889 | 1 | 11 | 27 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 下水塘维修 | 续建 | 1-4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 柑子塘社区 | 下水塘堤坝加固，修建保坎80立方米，清淤。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 212 | 692 | 1 | 4 | 7 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居民委员会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。

## Sheet2 (hidden)
北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年1 月 8 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 整治耕地抛荒基础设施建设 | 新建 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 万岁社区1、3组组农田修建排水渠600米，宽2米，深1.2米；望城坡村1、2、8组农田水渠200米长管道进行疏通；同兴村1组、4组增设2处电排。 | 74 | 74 | 0 | 3 | 386 | 1153 | 2 | 21 | 39 | 使用资金达到效益目标：产权归属按照土地权属，归属当地村委会，完善农田水利设施，降低农业生产成本、促进春耕生产。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李产业基地配套设施建设 | 续建 | 老猪山 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 围栏建设2000米，灌溉系统建设，园区道路硬化400米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，完善奈李园区配套设施、便于经营主体管理，提升游客采摘体验感、发展乡村旅游，预计可增加村集体收入2万元一年。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 蔬菜温室大棚 | 新建 | 1、2、3、5组 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 新建20亩蔬菜温室大棚，配置温控、水肥一体化、灌溉、滴灌等设施。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，解决耕地抛荒难题，新建蔬菜种植大棚，壮大集体经济。
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜产业园附属设施建设 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 地坪硬化1000平方，道路提质300米，红薯进料系统建设即搭建钢架棚100平方。 | 48 | 48 |  | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入，发展壮大集体经济。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田排水渠建设 | 新建 | 5组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设5组太阳冲至枫江溪水渠、8组谢家塘至枫江溪水渠，建设总长约500米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 121 | 410 | 1 | 3 | 3 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村荒塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 山塘清淤、墙体硬化5亩，完成泄洪道维修。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 221 | 785 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，帮助解决下游农田灌溉、120亩蔬菜基地灌溉，促进春耕生产、产业发展。
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 加工厂配套设施 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设加工厂通风设备，其中主风管约50米，大型风机5台，及其它配套电线管路；建设加工厂冷库。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，助推第二产业发展，壮大村集体经济。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 8组至5组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500米、防漏处理400米、修砌堡坎10余处、水渠修建1200米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善200余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 12组至14 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500、防漏处理、修砌堡坎10余处、水渠修建1100米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 25 | 53 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善160余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 脐橙基地果苗补栽及配套基础设施建设 | 续建 | 3组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地因雪灾冻死冻伤果树补栽18亩，脐橙基地灭蚊灯50盏； 山塘维修硬化一座约0.5亩。 | 29 | 29 | 0 | 1 | 495 | 1452 | 1 | 16 | 138 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济，带动群众增收。
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地榨油车间 | 新建 | 油茶基地 | 2025年 2月 | 2025年 4月 | 兴旺村 | 新建一座200平方米的油茶风干、榨油车间，购置剥壳机一台。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘维修及水渠维修 | 续建 | 18组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 东冲垅塘维修，塘坝开挖维修，硬化长100米，高4米，厚10公分；维修水渠长300米，高60公分，厚60公分。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蔬菜基地水渠修建 | 新建 | 21-23组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 修建长1000米，宽80厘米的水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 420 | 1 | 7 | 17 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，保障蔬菜基地灌溉需求，确保蔬菜基地基地产能，确保村集体经济收入。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 光裕村 | ①鸡舍400㎡；②轨道车1000米；③鸡窝200个。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，发展种养结合生态农业，促进油茶管护、采摘，降低生产成本，提供就业岗位预计帮助脱贫户4户增收2042元/年，预计提高村集体经济收入1.8万元/年。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽种苗项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 补栽种苗5000株。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 耕地抛荒基础设施建设 | 续建 | 田庄村6、7、8、12、13组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 围绕高粱种植片区，修建机耕道，总长不低于1000米；4口山塘维修、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 20 | 85 | 使用资金达到的效益目标：产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
[12 empty] | 小计 | 1115 | 1115
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 小溪水渠疏浚续建 | 续建 | 邓家社区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 社区三组小溪段，清理小溪中已垮塌的地方，疏理水中杂物及石头泥土，砌堡坎1000立方。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 | 农田水利设施改造 | 续建 | 田江村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 新增5-9组河边农田灌溉管道、山塘改造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年蔬菜种植70余亩，预计带动村民、贫困劳动力发展种植，监测户、脱贫户每年增加收入1万元。
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 露营基地 | 续建 | 田江村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 露营基地配套设施。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计带动村民、贫困劳动力发展休闲文化旅游，监测户、脱贫户每人每年增加收入300元。
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村（谢家院子-水产基地） | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化800米，道路整理2万元，修保坎8万元，硬化20万元，其它5万元。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 151 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入2万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利。
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 福田柚基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 新建20亩福田柚基地30万元，购苗木、栽植、肥料、灌溉管道、护栏等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 山塘及水渠改造 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 山塘清淤5万元，及护坎建设22万元，水渠建设15万元其它2万元 | 44 | 44 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
47 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 田江街道 | 苗儿村 | 村道建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 村部至响水庵道路建设、维修1000米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，改善村民居住环境，民展乡村旅游，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油茶基地后期管护500亩，项目包括：除草，施肥，喷药，补苗等共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济2万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
49 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶加工厂 | 新建 | 苗儿村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油茶加工厂建设：土地流转、厂房建设等，油茶加工厂设备安装：水电安装。 | 420 | 420 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，为村集体创收约10万元。合作社社员每年分红300元/人。
50 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村马场乡村旅游项目 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 道路整修3000米12万元，护坎建设500米11万元，300米护栏建设7万元，新建一座公厕10万元，其它2万元 | 42 | 42 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘清淤3口，堡矿修建100米，13万元，码头修建4个=1万元，清淤1000立方，机械运输费3万元，三塘底部堵漏1500平方米3万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 四组塘整治 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘堡矿修建80米（基础1×1.83，墙身2.6×（103+60）压顶0.6×0.1（80长×高×宽），码头两个,共计18万元，材料转运1万元。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 四组田埂路300米2万元、堡矿100米4万元、水渠200米维修4万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
57 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 特色种养植 | 田江街道 | 谷洲村 | 庭院经济 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 庭院落建设约50户，包括围栏2000米，鸡棚搭建约10户，树苗200棵 | 30 | 30 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 谷州村村民委员会，建设谷洲村庭院经济，增加村民收入，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
[12 empty] | 小计 | 1088 | 1088
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 丹霞山庄一期建设项目 | 新建 | 茶元头村石屋塘、石屋背组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.修建钓鱼台位24个，约24万元。2.鱼塘游步道500米长、1米宽，约6万元。3.杂草清除，约1万元。4.6口池塘清淤泥（树枝清理），约12万元。5.丹霞护栏150米，约5万元。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）4户21人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济3万元。
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 休闲娱乐基地（一期） | 新建 | 茶元头村李山峰组、石屋塘、石屋背组 | 2025-01-02 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.排水渠、暗渠4000米，约40万元。2.公厕两座，约20万元。3.水、电4000米，约10万元。4.铺草皮1万平方，40万。5.停车场建设2亩，20万。6.靠马路沿线护栏450米，5万。7.靠河边沿线仿古栏杆500米，14万。8.靠河边彩色沥青游步道500米*1.5米宽，10万。9.露营帐篷20套，25万。10.山塘清淤，护栏10万。11.人工沙滩1亩，约8万元。12.露营配套设施30万元。 | 232 | 232 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 8 | 28 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）8户28人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济5万元。
63 | 产业发展项目 | 生产项目 | 育秧工厂建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂建设 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.土地平整；2.铺设道板砖；3.道路硬化；4.修建大门 | 32 | 32 | 0 | 1 | 20 | 90 | 1 | 6 | 20 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）6户20人受益，增加就业人员30人，每年预计可增加村集体经济1万元。
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 美丽庭院打造 | 新建 | 坛子岭组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 枫林村 | 围绕枫林村坛子岭组打造美丽庭院： 1.修建围栏，及庭院配套设施； 2.绿化植被的购买； 3.农家菜园规范； 4.房前屋后污水集中排放； 5.保坎修建； 共计约32万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 50 | 147 | 1 | 4 | 15 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，整体推进村民积极参与社会治理人居环境整治，加快乡村振兴生态振兴，打造宜居的生态环境环境，该项目实施后能充分调动村民的自觉参与的积极性，起到以点带面的作用。
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 茶元头街道 | 马家村 | 3组院落污水管网建设 | 新建 | 3组院落 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.污水管道建设约200米； 2.污水处理池1处。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 175 | 1 | 11 | 36 | 产权归属：马家村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，受益村民65户75人，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量。
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.人居环境集中整治及添置清扫设备； 2.护栏建设200米； 3.菜地改造500平。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 123 | 318 | 1 | 16 | 52 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 涟江公路维修 | 新建 | 吴家组、填城组 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 路面硬化，修建保矿大约需要20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民出行问题，提升江一、江二组居民出行便利度，提升脱贫户生活质量，提高受益群众幸福感。
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 沐三村 | 人居环境整治 | 新建 | 官路片 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 1、环境卫生集中整治；2、垃圾转运；3、村道两旁房前屋后集中清扫；4、修建垃圾池。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 123 | 318 | 1 | 16 | 52 | 产权归属：沐三村民委员，该项目建成后会能有效改善沐三村村民居住环境，提升村民生活质量。
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 新建灌溉水渠 | 新建 | 樟木社区八组 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 樟木社区 | 新建水渠830米（其中砖砌0.4米宽，0.5米高的水渠，740米。D600下面管90米。）实砌保坎95米，平均高度2.3米，底座宽1.2米。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 132 | 560 | 1 | 2 | 10 | 产权归属：樟木社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉76亩农田。
[12 empty] | 小计 | 789 | 789
75 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区项目管理费 | 新建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 2025年北塔区项目管理费。 | 30 | 30 | 0 | 23 | 12711 | 40204 | 12 | 1111 | 3561 | 2025年北塔区项目管理费。
76 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 续建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 雨露计划。 | 40 | 40 | 0 | 12 | 100 | 124 | 12 | 100 | 124 | 按3000元/年/人补助。
[12 empty] | 小计 | 67 | 67
[12 empty] | 共计 | 3059 | 3059